## Parametros (hidden)
Id | Tipo de Cambio | Criticidad | Impacto | Requisitos Tiene datos sensibles (Seg. Información) | Requisito | Requiere
EmergenciaAltaAltoNo1. | Emergencia | Alta | Alto | No | 1. Documentación requerida estándar | No requiere
EmergenciaAltaAltoNo10 | Emergencia | Alta | Alto | No | 10. Ofrecer Soporte remoto | No requiere
EmergenciaAltaAltoNo11 | Emergencia | Alta | Alto | No | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | Requiere
EmergenciaAltaAltoNo12 | Emergencia | Alta | Alto | No | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
EmergenciaAltaAltoNo13 | Emergencia | Alta | Alto | No | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
EmergenciaAltaAltoNo14 | Emergencia | Alta | Alto | No | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
EmergenciaAltaAltoNo2. | Emergencia | Alta | Alto | No | 2. Checklist Certificado | No requiere
EmergenciaAltaAltoNo3. | Emergencia | Alta | Alto | No | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
EmergenciaAltaAltoNo4. | Emergencia | Alta | Alto | No | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | No requiere
EmergenciaAltaAltoNo6. | Emergencia | Alta | Alto | No | 6. Evaluación de Riesgos TI | Requiere
EmergenciaAltaAltoNo7. | Emergencia | Alta | Alto | No | 7. Análisis de reportes financieros | Requiere
EmergenciaAltaAltoNo8. | Emergencia | Alta | Alto | No | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
EmergenciaAltaAltoNo9. | Emergencia | Alta | Alto | No | 9. Ofrecer Soporte físico | Requiere
EmergenciaAltaAltoSi1. | Emergencia | Alta | Alto | Si | 1. Documentación requerida estándar | No requiere
EmergenciaAltaAltoSi10 | Emergencia | Alta | Alto | Si | 10. Ofrecer Soporte remoto | No requiere
EmergenciaAltaAltoSi11 | Emergencia | Alta | Alto | Si | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | Requiere
EmergenciaAltaAltoSi12 | Emergencia | Alta | Alto | Si | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
EmergenciaAltaAltoSi13 | Emergencia | Alta | Alto | Si | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
EmergenciaAltaAltoSi14 | Emergencia | Alta | Alto | Si | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
EmergenciaAltaAltoSi2. | Emergencia | Alta | Alto | Si | 2. Checklist Certificado | No requiere
EmergenciaAltaAltoSi3. | Emergencia | Alta | Alto | Si | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
EmergenciaAltaAltoSi4. | Emergencia | Alta | Alto | Si | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | Requiere
EmergenciaAltaAltoSi6. | Emergencia | Alta | Alto | Si | 6. Evaluación de Riesgos TI | Requiere
EmergenciaAltaAltoSi7. | Emergencia | Alta | Alto | Si | 7. Análisis de reportes financieros | Requiere
EmergenciaAltaAltoSi8. | Emergencia | Alta | Alto | Si | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
EmergenciaAltaAltoSi9. | Emergencia | Alta | Alto | Si | 9. Ofrecer Soporte físico | Requiere
EmergenciaAltaBajoNo1. | Emergencia | Alta | Bajo | No | 1. Documentación requerida estándar | No requiere
EmergenciaAltaBajoNo10 | Emergencia | Alta | Bajo | No | 10. Ofrecer Soporte remoto | No requiere
EmergenciaAltaBajoNo11 | Emergencia | Alta | Bajo | No | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | No requiere
EmergenciaAltaBajoNo12 | Emergencia | Alta | Bajo | No | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
EmergenciaAltaBajoNo13 | Emergencia | Alta | Bajo | No | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
EmergenciaAltaBajoNo14 | Emergencia | Alta | Bajo | No | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
EmergenciaAltaBajoNo2. | Emergencia | Alta | Bajo | No | 2. Checklist Certificado | No requiere
EmergenciaAltaBajoNo3. | Emergencia | Alta | Bajo | No | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
EmergenciaAltaBajoNo4. | Emergencia | Alta | Bajo | No | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | No requiere
EmergenciaAltaBajoNo6. | Emergencia | Alta | Bajo | No | 6. Evaluación de Riesgos TI | No requiere
EmergenciaAltaBajoNo7. | Emergencia | Alta | Bajo | No | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
EmergenciaAltaBajoNo8. | Emergencia | Alta | Bajo | No | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
EmergenciaAltaBajoNo9. | Emergencia | Alta | Bajo | No | 9. Ofrecer Soporte físico | Requiere
EmergenciaAltaBajoSi1. | Emergencia | Alta | Bajo | Si | 1. Documentación requerida estándar | No requiere
EmergenciaAltaBajoSi10 | Emergencia | Alta | Bajo | Si | 10. Ofrecer Soporte remoto | No requiere
EmergenciaAltaBajoSi11 | Emergencia | Alta | Bajo | Si | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | No requiere
EmergenciaAltaBajoSi12 | Emergencia | Alta | Bajo | Si | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
EmergenciaAltaBajoSi13 | Emergencia | Alta | Bajo | Si | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
EmergenciaAltaBajoSi14 | Emergencia | Alta | Bajo | Si | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
EmergenciaAltaBajoSi2. | Emergencia | Alta | Bajo | Si | 2. Checklist Certificado | No requiere
EmergenciaAltaBajoSi3. | Emergencia | Alta | Bajo | Si | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
EmergenciaAltaBajoSi4. | Emergencia | Alta | Bajo | Si | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | Requiere
EmergenciaAltaBajoSi6. | Emergencia | Alta | Bajo | Si | 6. Evaluación de Riesgos TI | No requiere
EmergenciaAltaBajoSi7. | Emergencia | Alta | Bajo | Si | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
EmergenciaAltaBajoSi8. | Emergencia | Alta | Bajo | Si | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
EmergenciaAltaBajoSi9. | Emergencia | Alta | Bajo | Si | 9. Ofrecer Soporte físico | Requiere
EmergenciaAltaMedioNo1. | Emergencia | Alta | Medio | No | 1. Documentación requerida estándar | No requiere
EmergenciaAltaMedioNo10 | Emergencia | Alta | Medio | No | 10. Ofrecer Soporte remoto | No requiere
EmergenciaAltaMedioNo11 | Emergencia | Alta | Medio | No | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | Requiere
EmergenciaAltaMedioNo12 | Emergencia | Alta | Medio | No | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
EmergenciaAltaMedioNo13 | Emergencia | Alta | Medio | No | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
EmergenciaAltaMedioNo14 | Emergencia | Alta | Medio | No | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
EmergenciaAltaMedioNo2. | Emergencia | Alta | Medio | No | 2. Checklist Certificado | No requiere
EmergenciaAltaMedioNo3. | Emergencia | Alta | Medio | No | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
EmergenciaAltaMedioNo4. | Emergencia | Alta | Medio | No | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | No requiere
EmergenciaAltaMedioNo6. | Emergencia | Alta | Medio | No | 6. Evaluación de Riesgos TI | Requiere
EmergenciaAltaMedioNo7. | Emergencia | Alta | Medio | No | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
EmergenciaAltaMedioNo8. | Emergencia | Alta | Medio | No | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
EmergenciaAltaMedioNo9. | Emergencia | Alta | Medio | No | 9. Ofrecer Soporte físico | Requiere
EmergenciaAltaMedioSi1. | Emergencia | Alta | Medio | Si | 1. Documentación requerida estándar | No requiere
EmergenciaAltaMedioSi10 | Emergencia | Alta | Medio | Si | 10. Ofrecer Soporte remoto | No requiere
EmergenciaAltaMedioSi11 | Emergencia | Alta | Medio | Si | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | No requiere
EmergenciaAltaMedioSi12 | Emergencia | Alta | Medio | Si | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
EmergenciaAltaMedioSi13 | Emergencia | Alta | Medio | Si | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
EmergenciaAltaMedioSi14 | Emergencia | Alta | Medio | Si | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
EmergenciaAltaMedioSi2. | Emergencia | Alta | Medio | Si | 2. Checklist Certificado | No requiere
EmergenciaAltaMedioSi3. | Emergencia | Alta | Medio | Si | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
EmergenciaAltaMedioSi4. | Emergencia | Alta | Medio | Si | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | Requiere
EmergenciaAltaMedioSi6. | Emergencia | Alta | Medio | Si | 6. Evaluación de Riesgos TI | Requiere
EmergenciaAltaMedioSi7. | Emergencia | Alta | Medio | Si | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
EmergenciaAltaMedioSi8. | Emergencia | Alta | Medio | Si | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
EmergenciaAltaMedioSi9. | Emergencia | Alta | Medio | Si | 9. Ofrecer Soporte físico | Requiere
EmergenciaBajaAltoNo1. | Emergencia | Baja | Alto | No | 1. Documentación requerida estándar | No requiere
EmergenciaBajaAltoNo10 | Emergencia | Baja | Alto | No | 10. Ofrecer Soporte remoto | No requiere
EmergenciaBajaAltoNo11 | Emergencia | Baja | Alto | No | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | Requiere
EmergenciaBajaAltoNo12 | Emergencia | Baja | Alto | No | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
EmergenciaBajaAltoNo13 | Emergencia | Baja | Alto | No | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
EmergenciaBajaAltoNo14 | Emergencia | Baja | Alto | No | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
EmergenciaBajaAltoNo2. | Emergencia | Baja | Alto | No | 2. Checklist Certificado | No requiere
EmergenciaBajaAltoNo3. | Emergencia | Baja | Alto | No | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
EmergenciaBajaAltoNo4. | Emergencia | Baja | Alto | No | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | No requiere
EmergenciaMediaBajoNo12 | Emergencia | Baja | Alto | No | 6. Evaluación de Riesgos TI | Requiere
EmergenciaBajaAltoNo7. | Emergencia | Baja | Alto | No | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
EmergenciaBajaAltoNo8. | Emergencia | Baja | Alto | No | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
EmergenciaBajaAltoNo9. | Emergencia | Baja | Alto | No | 9. Ofrecer Soporte físico | Requiere
EmergenciaBajaAltoSi1. | Emergencia | Baja | Alto | Si | 1. Documentación requerida estándar | No requiere
EmergenciaBajaAltoSi10 | Emergencia | Baja | Alto | Si | 10. Ofrecer Soporte remoto | No requiere
EmergenciaBajaAltoSi11 | Emergencia | Baja | Alto | Si | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | No requiere
EmergenciaBajaAltoSi12 | Emergencia | Baja | Alto | Si | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
EmergenciaBajaAltoSi13 | Emergencia | Baja | Alto | Si | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
EmergenciaBajaAltoSi14 | Emergencia | Baja | Alto | Si | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
EmergenciaBajaAltoSi2. | Emergencia | Baja | Alto | Si | 2. Checklist Certificado | No requiere
EmergenciaBajaAltoSi3. | Emergencia | Baja | Alto | Si | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
EmergenciaBajaAltoSi4. | Emergencia | Baja | Alto | Si | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | Requiere
EmergenciaAltaBajoSi12 | Emergencia | Baja | Alto | Si | 6. Evaluación de Riesgos TI | Requiere
EmergenciaBajaAltoSi7. | Emergencia | Baja | Alto | Si | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
EmergenciaBajaAltoSi8. | Emergencia | Baja | Alto | Si | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
EmergenciaBajaAltoSi9. | Emergencia | Baja | Alto | Si | 9. Ofrecer Soporte físico | Requiere
EmergenciaBajaBajoNo1. | Emergencia | Baja | Bajo | No | 1. Documentación requerida estándar | No requiere
EmergenciaBajaBajoNo10 | Emergencia | Baja | Bajo | No | 10. Ofrecer Soporte remoto | Requiere
EmergenciaBajaBajoNo11 | Emergencia | Baja | Bajo | No | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | No requiere
EmergenciaBajaBajoNo12 | Emergencia | Baja | Bajo | No | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
EmergenciaBajaBajoNo13 | Emergencia | Baja | Bajo | No | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
EmergenciaBajaBajoNo14 | Emergencia | Baja | Bajo | No | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
EmergenciaBajaBajoNo2. | Emergencia | Baja | Bajo | No | 2. Checklist Certificado | No requiere
EmergenciaBajaBajoNo3. | Emergencia | Baja | Bajo | No | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
EmergenciaBajaBajoNo4. | Emergencia | Baja | Bajo | No | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | No requiere
EmergenciaBajaAltoNo12 | Emergencia | Baja | Bajo | No | 6. Evaluación de Riesgos TI | No requiere
EmergenciaBajaBajoNo7. | Emergencia | Baja | Bajo | No | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
EmergenciaBajaBajoNo8. | Emergencia | Baja | Bajo | No | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
EmergenciaBajaBajoNo9. | Emergencia | Baja | Bajo | No | 9. Ofrecer Soporte físico | No requiere
EmergenciaBajaBajoSi1. | Emergencia | Baja | Bajo | Si | 1. Documentación requerida estándar | No requiere
EmergenciaBajaBajoSi10 | Emergencia | Baja | Bajo | Si | 10. Ofrecer Soporte remoto | Requiere
EmergenciaBajaBajoSi11 | Emergencia | Baja | Bajo | Si | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | Requiere
EmergenciaBajaBajoSi12 | Emergencia | Baja | Bajo | Si | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
EmergenciaBajaBajoSi13 | Emergencia | Baja | Bajo | Si | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
EmergenciaBajaBajoSi14 | Emergencia | Baja | Bajo | Si | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
EmergenciaBajaBajoSi2. | Emergencia | Baja | Bajo | Si | 2. Checklist Certificado | No requiere
EmergenciaBajaBajoSi3. | Emergencia | Baja | Bajo | Si | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
EmergenciaBajaBajoSi4. | Emergencia | Baja | Bajo | Si | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | Requiere
EmergenciaAltaAltoSi12 | Emergencia | Baja | Bajo | Si | 6. Evaluación de Riesgos TI | No requiere
EmergenciaBajaBajoSi7. | Emergencia | Baja | Bajo | Si | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
EmergenciaBajaBajoSi8. | Emergencia | Baja | Bajo | Si | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
EmergenciaBajaBajoSi9. | Emergencia | Baja | Bajo | Si | 9. Ofrecer Soporte físico | No requiere
EmergenciaBajaMedioNo1. | Emergencia | Baja | Medio | No | 1. Documentación requerida estándar | No requiere
EmergenciaBajaMedioNo10 | Emergencia | Baja | Medio | No | 10. Ofrecer Soporte remoto | Requiere
EmergenciaBajaMedioNo11 | Emergencia | Baja | Medio | No | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | No requiere
EmergenciaBajaMedioNo12 | Emergencia | Baja | Medio | No | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
EmergenciaBajaMedioNo13 | Emergencia | Baja | Medio | No | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
EmergenciaBajaMedioNo14 | Emergencia | Baja | Medio | No | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
EmergenciaBajaMedioNo2. | Emergencia | Baja | Medio | No | 2. Checklist Certificado | No requiere
EmergenciaBajaMedioNo3. | Emergencia | Baja | Medio | No | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
EmergenciaBajaMedioNo4. | Emergencia | Baja | Medio | No | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | No requiere
EmergenciaMediaBajoNo12 | Emergencia | Baja | Medio | No | 6. Evaluación de Riesgos TI | No requiere
EmergenciaBajaMedioNo7. | Emergencia | Baja | Medio | No | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
EmergenciaBajaMedioNo8. | Emergencia | Baja | Medio | No | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
EmergenciaBajaMedioNo9. | Emergencia | Baja | Medio | No | 9. Ofrecer Soporte físico | No requiere
EmergenciaBajaMedioSi1. | Emergencia | Baja | Medio | Si | 1. Documentación requerida estándar | No requiere
EmergenciaBajaMedioSi10 | Emergencia | Baja | Medio | Si | 10. Ofrecer Soporte remoto | Requiere
EmergenciaBajaMedioSi11 | Emergencia | Baja | Medio | Si | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | No requiere
EmergenciaBajaMedioSi12 | Emergencia | Baja | Medio | Si | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
EmergenciaBajaMedioSi13 | Emergencia | Baja | Medio | Si | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
EmergenciaBajaMedioSi14 | Emergencia | Baja | Medio | Si | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
EmergenciaBajaMedioSi2. | Emergencia | Baja | Medio | Si | 2. Checklist Certificado | No requiere
EmergenciaBajaMedioSi3. | Emergencia | Baja | Medio | Si | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
EmergenciaBajaMedioSi4. | Emergencia | Baja | Medio | Si | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | Requiere
EmergenciaAltaBajoSi12 | Emergencia | Baja | Medio | Si | 6. Evaluación de Riesgos TI | No requiere
EmergenciaBajaMedioSi7. | Emergencia | Baja | Medio | Si | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
EmergenciaBajaMedioSi8. | Emergencia | Baja | Medio | Si | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
EmergenciaBajaMedioSi9. | Emergencia | Baja | Medio | Si | 9. Ofrecer Soporte físico | No requiere
EmergenciaMediaAltoNo1. | Emergencia | Media | Alto | No | 1. Documentación requerida estándar | No requiere
EmergenciaMediaAltoNo10 | Emergencia | Media | Alto | No | 10. Ofrecer Soporte remoto | No requiere
EmergenciaMediaAltoNo11 | Emergencia | Media | Alto | No | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | No requiere
EmergenciaMediaAltoNo12 | Emergencia | Media | Alto | No | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
EmergenciaMediaAltoNo13 | Emergencia | Media | Alto | No | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
EmergenciaMediaAltoNo14 | Emergencia | Media | Alto | No | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
EmergenciaMediaAltoNo2. | Emergencia | Media | Alto | No | 2. Checklist Certificado | No requiere
EmergenciaMediaAltoNo3. | Emergencia | Media | Alto | No | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
EmergenciaMediaAltoNo4. | Emergencia | Media | Alto | No | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | No requiere
EmergenciaMediaAltoNo6. | Emergencia | Media | Alto | No | 6. Evaluación de Riesgos TI | Requiere
EmergenciaMediaAltoNo7. | Emergencia | Media | Alto | No | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
EmergenciaMediaAltoNo8. | Emergencia | Media | Alto | No | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
EmergenciaMediaAltoNo9. | Emergencia | Media | Alto | No | 9. Ofrecer Soporte físico | Requiere
EmergenciaMediaAltoSi1. | Emergencia | Media | Alto | Si | 1. Documentación requerida estándar | No requiere
EmergenciaMediaAltoSi10 | Emergencia | Media | Alto | Si | 10. Ofrecer Soporte remoto | No requiere
EmergenciaMediaAltoSi11 | Emergencia | Media | Alto | Si | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | Requiere
EmergenciaMediaAltoSi12 | Emergencia | Media | Alto | Si | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
EmergenciaMediaAltoSi13 | Emergencia | Media | Alto | Si | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
EmergenciaMediaAltoSi14 | Emergencia | Media | Alto | Si | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
EmergenciaMediaAltoSi2. | Emergencia | Media | Alto | Si | 2. Checklist Certificado | No requiere
EmergenciaMediaAltoSi3. | Emergencia | Media | Alto | Si | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
EmergenciaMediaAltoSi4. | Emergencia | Media | Alto | Si | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | Requiere
EmergenciaMediaAltoSi6. | Emergencia | Media | Alto | Si | 6. Evaluación de Riesgos TI | Requiere
EmergenciaMediaAltoSi7. | Emergencia | Media | Alto | Si | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
EmergenciaMediaAltoSi8. | Emergencia | Media | Alto | Si | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
EmergenciaMediaAltoSi9. | Emergencia | Media | Alto | Si | 9. Ofrecer Soporte físico | Requiere
EmergenciaMediaBajoNo1. | Emergencia | Media | Bajo | No | 1. Documentación requerida estándar | No requiere
EmergenciaMediaBajoNo10 | Emergencia | Media | Bajo | No | 10. Ofrecer Soporte remoto | Requiere
EmergenciaMediaBajoNo11 | Emergencia | Media | Bajo | No | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | Requiere
EmergenciaMediaBajoNo12 | Emergencia | Media | Bajo | No | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
EmergenciaMediaBajoNo13 | Emergencia | Media | Bajo | No | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
EmergenciaMediaBajoNo14 | Emergencia | Media | Bajo | No | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
EmergenciaMediaBajoNo2. | Emergencia | Media | Bajo | No | 2. Checklist Certificado | No requiere
EmergenciaMediaBajoNo3. | Emergencia | Media | Bajo | No | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
EmergenciaMediaBajoNo4. | Emergencia | Media | Bajo | No | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | No requiere
EmergenciaMediaMedioNo12 | Emergencia | Media | Bajo | No | 6. Evaluación de Riesgos TI | No requiere
EmergenciaMediaBajoNo7. | Emergencia | Media | Bajo | No | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
EmergenciaMediaBajoNo8. | Emergencia | Media | Bajo | No | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
EmergenciaMediaBajoNo9. | Emergencia | Media | Bajo | No | 9. Ofrecer Soporte físico | No requiere
EmergenciaMediaBajoSi1. | Emergencia | Media | Bajo | Si | 1. Documentación requerida estándar | No requiere
EmergenciaMediaBajoSi10 | Emergencia | Media | Bajo | Si | 10. Ofrecer Soporte remoto | Requiere
EmergenciaMediaBajoSi11 | Emergencia | Media | Bajo | Si | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | No requiere
EmergenciaMediaBajoSi12 | Emergencia | Media | Bajo | Si | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
EmergenciaMediaBajoSi13 | Emergencia | Media | Bajo | Si | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
EmergenciaMediaBajoSi14 | Emergencia | Media | Bajo | Si | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
EmergenciaMediaBajoSi2. | Emergencia | Media | Bajo | Si | 2. Checklist Certificado | No requiere
EmergenciaMediaBajoSi3. | Emergencia | Media | Bajo | Si | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
EmergenciaMediaBajoSi4. | Emergencia | Media | Bajo | Si | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | Requiere
EmergenciaBajaMedioSi12 | Emergencia | Media | Bajo | Si | 6. Evaluación de Riesgos TI | No requiere
EmergenciaMediaBajoSi7. | Emergencia | Media | Bajo | Si | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
EmergenciaMediaBajoSi8. | Emergencia | Media | Bajo | Si | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
EmergenciaMediaBajoSi9. | Emergencia | Media | Bajo | Si | 9. Ofrecer Soporte físico | No requiere
EmergenciaMediaMedioNo1. | Emergencia | Media | Medio | No | 1. Documentación requerida estándar | No requiere
EmergenciaMediaMedioNo10 | Emergencia | Media | Medio | No | 10. Ofrecer Soporte remoto | Requiere
EmergenciaMediaMedioNo11 | Emergencia | Media | Medio | No | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | No requiere
EmergenciaMediaMedioNo12 | Emergencia | Media | Medio | No | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
EmergenciaMediaMedioNo13 | Emergencia | Media | Medio | No | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
EmergenciaMediaMedioNo14 | Emergencia | Media | Medio | No | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
EmergenciaMediaMedioNo2. | Emergencia | Media | Medio | No | 2. Checklist Certificado | No requiere
EmergenciaMediaMedioNo3. | Emergencia | Media | Medio | No | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
EmergenciaMediaMedioNo4. | Emergencia | Media | Medio | No | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | No requiere
EmergenciaAltaAltoNo12 | Emergencia | Media | Medio | No | 6. Evaluación de Riesgos TI | No requiere
EmergenciaMediaMedioNo7. | Emergencia | Media | Medio | No | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
EmergenciaMediaMedioNo8. | Emergencia | Media | Medio | No | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
EmergenciaMediaMedioNo9. | Emergencia | Media | Medio | No | 9. Ofrecer Soporte físico | No requiere
EmergenciaMediaMedioSi1. | Emergencia | Media | Medio | Si | 1. Documentación requerida estándar | No requiere
EmergenciaMediaMedioSi10 | Emergencia | Media | Medio | Si | 10. Ofrecer Soporte remoto | Requiere
EmergenciaMediaMedioSi11 | Emergencia | Media | Medio | Si | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | Requiere
EmergenciaMediaMedioSi12 | Emergencia | Media | Medio | Si | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
EmergenciaMediaMedioSi13 | Emergencia | Media | Medio | Si | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
EmergenciaMediaMedioSi14 | Emergencia | Media | Medio | Si | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
EmergenciaMediaMedioSi2. | Emergencia | Media | Medio | Si | 2. Checklist Certificado | No requiere
EmergenciaMediaMedioSi3. | Emergencia | Media | Medio | Si | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
EmergenciaMediaMedioSi4. | Emergencia | Media | Medio | Si | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | Requiere
EmergenciaMediaAltoSi12 | Emergencia | Media | Medio | Si | 6. Evaluación de Riesgos TI | No requiere
EmergenciaMediaMedioSi7. | Emergencia | Media | Medio | Si | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
EmergenciaMediaMedioSi8. | Emergencia | Media | Medio | Si | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
EmergenciaMediaMedioSi9. | Emergencia | Media | Medio | Si | 9. Ofrecer Soporte físico | No requiere
NormalAltaAltoNo1. | Normal | Alta | Alto | No | 1. Documentación requerida estándar | Requiere
NormalAltaAltoNo10 | Normal | Alta | Alto | No | 10. Ofrecer Soporte remoto | No requiere
NormalAltaAltoNo11 | Normal | Alta | Alto | No | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | Requiere
NormalAltaAltoNo12 | Normal | Alta | Alto | No | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
NormalAltaAltoNo13 | Normal | Alta | Alto | No | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
NormalAltaAltoNo14 | Normal | Alta | Alto | No | 14. Validación de Performance pre y post cambio | Requiere
NormalAltaAltoNo2. | Normal | Alta | Alto | No | 2. Checklist Certificado | Requiere
NormalAltaAltoNo3. | Normal | Alta | Alto | No | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | Requiere
NormalAltaAltoNo4. | Normal | Alta | Alto | No | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | Requiere
NormalAltaAltoNo6. | Normal | Alta | Alto | No | 6. Evaluación de Riesgos TI | Requiere
NormalAltaAltoNo7. | Normal | Alta | Alto | No | 7. Análisis de reportes financieros | Requiere
NormalAltaAltoNo8. | Normal | Alta | Alto | No | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
NormalAltaAltoNo9. | Normal | Alta | Alto | No | 9. Ofrecer Soporte físico | Requiere
NormalAltaAltoSi1. | Normal | Alta | Alto | Si | 1. Documentación requerida estándar | Requiere
NormalAltaAltoSi10 | Normal | Alta | Alto | Si | 10. Ofrecer Soporte remoto | No requiere
NormalAltaAltoSi11 | Normal | Alta | Alto | Si | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | Requiere
NormalAltaAltoSi12 | Normal | Alta | Alto | Si | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
NormalAltaAltoSi13 | Normal | Alta | Alto | Si | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
NormalAltaAltoSi14 | Normal | Alta | Alto | Si | 14. Validación de Performance pre y post cambio | Requiere
NormalAltaAltoSi2. | Normal | Alta | Alto | Si | 2. Checklist Certificado | Requiere
NormalAltaAltoSi3. | Normal | Alta | Alto | Si | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | Requiere
NormalAltaAltoSi4. | Normal | Alta | Alto | Si | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | Requiere
NormalAltaAltoSi6. | Normal | Alta | Alto | Si | 6. Evaluación de Riesgos TI | Requiere
NormalAltaAltoSi7. | Normal | Alta | Alto | Si | 7. Análisis de reportes financieros | Requiere
NormalAltaAltoSi8. | Normal | Alta | Alto | Si | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
NormalAltaAltoSi9. | Normal | Alta | Alto | Si | 9. Ofrecer Soporte físico | Requiere
NormalAltaBajoNo1. | Normal | Alta | Bajo | No | 1. Documentación requerida estándar | Requiere
NormalAltaBajoNo10 | Normal | Alta | Bajo | No | 10. Ofrecer Soporte remoto | No requiere
NormalAltaBajoNo11 | Normal | Alta | Bajo | No | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | Requiere
NormalAltaBajoNo12 | Normal | Alta | Bajo | No | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
NormalAltaBajoNo13 | Normal | Alta | Bajo | No | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
NormalAltaBajoNo14 | Normal | Alta | Bajo | No | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
NormalAltaBajoNo2. | Normal | Alta | Bajo | No | 2. Checklist Certificado | Requiere
NormalAltaBajoNo3. | Normal | Alta | Bajo | No | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | Requiere
NormalAltaBajoNo4. | Normal | Alta | Bajo | No | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | Requiere
NormalAltaBajoNo6. | Normal | Alta | Bajo | No | 6. Evaluación de Riesgos TI | No requiere
NormalAltaBajoNo7. | Normal | Alta | Bajo | No | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
NormalAltaBajoNo8. | Normal | Alta | Bajo | No | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
NormalAltaBajoNo9. | Normal | Alta | Bajo | No | 9. Ofrecer Soporte físico | Requiere
NormalAltaBajoSi1. | Normal | Alta | Bajo | Si | 1. Documentación requerida estándar | Requiere
NormalAltaBajoSi10 | Normal | Alta | Bajo | Si | 10. Ofrecer Soporte remoto | No requiere
NormalAltaBajoSi11 | Normal | Alta | Bajo | Si | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | Requiere
NormalAltaBajoSi12 | Normal | Alta | Bajo | Si | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
NormalAltaBajoSi13 | Normal | Alta | Bajo | Si | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
NormalAltaBajoSi14 | Normal | Alta | Bajo | Si | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
NormalAltaBajoSi2. | Normal | Alta | Bajo | Si | 2. Checklist Certificado | Requiere
NormalAltaBajoSi3. | Normal | Alta | Bajo | Si | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | Requiere
NormalAltaBajoSi4. | Normal | Alta | Bajo | Si | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | Requiere
NormalAltaBajoSi6. | Normal | Alta | Bajo | Si | 6. Evaluación de Riesgos TI | No requiere
NormalAltaBajoSi7. | Normal | Alta | Bajo | Si | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
NormalAltaBajoSi8. | Normal | Alta | Bajo | Si | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
NormalAltaBajoSi9. | Normal | Alta | Bajo | Si | 9. Ofrecer Soporte físico | Requiere
NormalAltaMedioNo1. | Normal | Alta | Medio | No | 1. Documentación requerida estándar | Requiere
NormalAltaMedioNo10 | Normal | Alta | Medio | No | 10. Ofrecer Soporte remoto | No requiere
NormalAltaMedioNo11 | Normal | Alta | Medio | No | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | Requiere
NormalAltaMedioNo12 | Normal | Alta | Medio | No | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
NormalAltaMedioNo13 | Normal | Alta | Medio | No | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
NormalAltaMedioNo14 | Normal | Alta | Medio | No | 14. Validación de Performance pre y post cambio | Requiere
NormalAltaMedioNo2. | Normal | Alta | Medio | No | 2. Checklist Certificado | Requiere
NormalAltaMedioNo3. | Normal | Alta | Medio | No | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | Requiere
NormalAltaMedioNo4. | Normal | Alta | Medio | No | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | Requiere
NormalAltaMedioNo6. | Normal | Alta | Medio | No | 6. Evaluación de Riesgos TI | Requiere
NormalAltaMedioNo7. | Normal | Alta | Medio | No | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
NormalAltaMedioNo8. | Normal | Alta | Medio | No | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
NormalAltaMedioNo9. | Normal | Alta | Medio | No | 9. Ofrecer Soporte físico | Requiere
NormalAltaMedioSi1. | Normal | Alta | Medio | Si | 1. Documentación requerida estándar | Requiere
NormalAltaMedioSi10 | Normal | Alta | Medio | Si | 10. Ofrecer Soporte remoto | No requiere
NormalAltaMedioSi11 | Normal | Alta | Medio | Si | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | Requiere
NormalAltaMedioSi12 | Normal | Alta | Medio | Si | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
NormalAltaMedioSi13 | Normal | Alta | Medio | Si | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
NormalAltaMedioSi14 | Normal | Alta | Medio | Si | 14. Validación de Performance pre y post cambio | Requiere
NormalAltaMedioSi2. | Normal | Alta | Medio | Si | 2. Checklist Certificado | Requiere
NormalAltaMedioSi3. | Normal | Alta | Medio | Si | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | Requiere
NormalAltaMedioSi4. | Normal | Alta | Medio | Si | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | Requiere
NormalAltaMedioSi6. | Normal | Alta | Medio | Si | 6. Evaluación de Riesgos TI | Requiere
NormalAltaMedioSi7. | Normal | Alta | Medio | Si | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
NormalAltaMedioSi8. | Normal | Alta | Medio | Si | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
NormalAltaMedioSi9. | Normal | Alta | Medio | Si | 9. Ofrecer Soporte físico | Requiere
NormalBajaAltoNo1. | Normal | Baja | Alto | No | 1. Documentación requerida estándar | Requiere
NormalBajaAltoNo10 | Normal | Baja | Alto | No | 10. Ofrecer Soporte remoto | No requiere
NormalBajaAltoNo11 | Normal | Baja | Alto | No | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | No requiere
NormalBajaAltoNo12 | Normal | Baja | Alto | No | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
NormalBajaAltoNo13 | Normal | Baja | Alto | No | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
NormalBajaAltoNo14 | Normal | Baja | Alto | No | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
NormalBajaAltoNo2. | Normal | Baja | Alto | No | 2. Checklist Certificado | No requiere
NormalBajaAltoNo3. | Normal | Baja | Alto | No | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
NormalBajaAltoNo4. | Normal | Baja | Alto | No | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | Requiere
NormalBajaAltoNo6. | Normal | Baja | Alto | No | 6. Evaluación de Riesgos TI | No requiere
NormalBajaAltoNo7. | Normal | Baja | Alto | No | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
NormalBajaAltoNo8. | Normal | Baja | Alto | No | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
NormalBajaAltoNo9. | Normal | Baja | Alto | No | 9. Ofrecer Soporte físico | Requiere
NormalBajaAltoSi1. | Normal | Baja | Alto | Si | 1. Documentación requerida estándar | Requiere
NormalBajaAltoSi10 | Normal | Baja | Alto | Si | 10. Ofrecer Soporte remoto | No requiere
NormalBajaAltoSi11 | Normal | Baja | Alto | Si | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | No requiere
NormalBajaAltoSi12 | Normal | Baja | Alto | Si | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
NormalBajaAltoSi13 | Normal | Baja | Alto | Si | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
NormalBajaAltoSi14 | Normal | Baja | Alto | Si | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
NormalBajaAltoSi2. | Normal | Baja | Alto | Si | 2. Checklist Certificado | No requiere
NormalBajaAltoSi3. | Normal | Baja | Alto | Si | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
NormalBajaAltoSi4. | Normal | Baja | Alto | Si | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | Requiere
NormalBajaAltoSi6. | Normal | Baja | Alto | Si | 6. Evaluación de Riesgos TI | No requiere
NormalBajaAltoSi7. | Normal | Baja | Alto | Si | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
NormalBajaAltoSi8. | Normal | Baja | Alto | Si | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
NormalBajaAltoSi9. | Normal | Baja | Alto | Si | 9. Ofrecer Soporte físico | Requiere
NormalBajaBajoNo1. | Normal | Baja | Bajo | No | 1. Documentación requerida estándar | Requiere
NormalBajaBajoNo10 | Normal | Baja | Bajo | No | 10. Ofrecer Soporte remoto | Requiere
NormalBajaBajoNo11 | Normal | Baja | Bajo | No | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | No requiere
NormalBajaBajoNo12 | Normal | Baja | Bajo | No | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
NormalBajaBajoNo13 | Normal | Baja | Bajo | No | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
NormalBajaBajoNo14 | Normal | Baja | Bajo | No | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
NormalBajaBajoNo2. | Normal | Baja | Bajo | No | 2. Checklist Certificado | No requiere
NormalBajaBajoNo3. | Normal | Baja | Bajo | No | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
NormalBajaBajoNo4. | Normal | Baja | Bajo | No | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | No requiere
NormalBajaBajoNo6. | Normal | Baja | Bajo | No | 6. Evaluación de Riesgos TI | No requiere
NormalBajaBajoNo7. | Normal | Baja | Bajo | No | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
NormalBajaBajoNo8. | Normal | Baja | Bajo | No | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
NormalBajaBajoNo9. | Normal | Baja | Bajo | No | 9. Ofrecer Soporte físico | No requiere
NormalBajaBajoSi1. | Normal | Baja | Bajo | Si | 1. Documentación requerida estándar | Requiere
NormalBajaBajoSi10 | Normal | Baja | Bajo | Si | 10. Ofrecer Soporte remoto | Requiere
NormalBajaBajoSi11 | Normal | Baja | Bajo | Si | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | No requiere
NormalBajaBajoSi12 | Normal | Baja | Bajo | Si | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
NormalBajaBajoSi13 | Normal | Baja | Bajo | Si | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
NormalBajaBajoSi14 | Normal | Baja | Bajo | Si | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
NormalBajaBajoSi2. | Normal | Baja | Bajo | Si | 2. Checklist Certificado | No requiere
NormalBajaBajoSi3. | Normal | Baja | Bajo | Si | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
NormalBajaBajoSi4. | Normal | Baja | Bajo | Si | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | Requiere
NormalBajaBajoSi6. | Normal | Baja | Bajo | Si | 6. Evaluación de Riesgos TI | No requiere
NormalBajaBajoSi7. | Normal | Baja | Bajo | Si | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
NormalBajaBajoSi8. | Normal | Baja | Bajo | Si | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
NormalBajaBajoSi9. | Normal | Baja | Bajo | Si | 9. Ofrecer Soporte físico | No requiere
NormalBajaMedioNo1. | Normal | Baja | Medio | No | 1. Documentación requerida estándar | Requiere
NormalBajaMedioNo10 | Normal | Baja | Medio | No | 10. Ofrecer Soporte remoto | Requiere
NormalBajaMedioNo11 | Normal | Baja | Medio | No | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | No requiere
NormalBajaMedioNo12 | Normal | Baja | Medio | No | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
NormalBajaMedioNo13 | Normal | Baja | Medio | No | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
NormalBajaMedioNo14 | Normal | Baja | Medio | No | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
NormalBajaMedioNo2. | Normal | Baja | Medio | No | 2. Checklist Certificado | No requiere
NormalBajaMedioNo3. | Normal | Baja | Medio | No | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
NormalBajaMedioNo4. | Normal | Baja | Medio | No | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | No requiere
NormalBajaMedioNo6. | Normal | Baja | Medio | No | 6. Evaluación de Riesgos TI | No requiere
NormalBajaMedioNo7. | Normal | Baja | Medio | No | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
NormalBajaMedioNo8. | Normal | Baja | Medio | No | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
NormalBajaMedioNo9. | Normal | Baja | Medio | No | 9. Ofrecer Soporte físico | No requiere
NormalBajaMedioSi1. | Normal | Baja | Medio | Si | 1. Documentación requerida estándar | Requiere
NormalBajaMedioSi10 | Normal | Baja | Medio | Si | 10. Ofrecer Soporte remoto | Requiere
NormalBajaMedioSi11 | Normal | Baja | Medio | Si | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | No requiere
NormalBajaMedioSi12 | Normal | Baja | Medio | Si | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
NormalBajaMedioSi13 | Normal | Baja | Medio | Si | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
NormalBajaMedioSi14 | Normal | Baja | Medio | Si | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
NormalBajaMedioSi2. | Normal | Baja | Medio | Si | 2. Checklist Certificado | No requiere
NormalBajaMedioSi3. | Normal | Baja | Medio | Si | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
NormalBajaMedioSi4. | Normal | Baja | Medio | Si | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | Requiere
NormalBajaMedioSi6. | Normal | Baja | Medio | Si | 6. Evaluación de Riesgos TI | No requiere
NormalBajaMedioSi7. | Normal | Baja | Medio | Si | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
NormalBajaMedioSi8. | Normal | Baja | Medio | Si | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
NormalBajaMedioSi9. | Normal | Baja | Medio | Si | 9. Ofrecer Soporte físico | No requiere
NormalMediaAltoNo1. | Normal | Media | Alto | No | 1. Documentación requerida estándar | Requiere
NormalMediaAltoNo10 | Normal | Media | Alto | No | 10. Ofrecer Soporte remoto | No requiere
NormalMediaAltoNo11 | Normal | Media | Alto | No | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | No requiere
NormalMediaAltoNo12 | Normal | Media | Alto | No | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
NormalMediaAltoNo13 | Normal | Media | Alto | No | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
NormalMediaAltoNo14 | Normal | Media | Alto | No | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
NormalMediaAltoNo2. | Normal | Media | Alto | No | 2. Checklist Certificado | No requiere
NormalMediaAltoNo3. | Normal | Media | Alto | No | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
NormalMediaAltoNo4. | Normal | Media | Alto | No | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | Requiere
NormalMediaAltoNo6. | Normal | Media | Alto | No | 6. Evaluación de Riesgos TI | Requiere
NormalMediaAltoNo7. | Normal | Media | Alto | No | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
NormalMediaAltoNo8. | Normal | Media | Alto | No | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
NormalMediaAltoNo9. | Normal | Media | Alto | No | 9. Ofrecer Soporte físico | Requiere
NormalMediaAltoSi1. | Normal | Media | Alto | Si | 1. Documentación requerida estándar | Requiere
NormalMediaAltoSi10 | Normal | Media | Alto | Si | 10. Ofrecer Soporte remoto | No requiere
NormalMediaAltoSi11 | Normal | Media | Alto | Si | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | No requiere
NormalMediaAltoSi12 | Normal | Media | Alto | Si | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
NormalMediaAltoSi13 | Normal | Media | Alto | Si | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
NormalMediaAltoSi14 | Normal | Media | Alto | Si | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
NormalMediaAltoSi2. | Normal | Media | Alto | Si | 2. Checklist Certificado | No requiere
NormalMediaAltoSi3. | Normal | Media | Alto | Si | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
NormalMediaAltoSi4. | Normal | Media | Alto | Si | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | Requiere
NormalMediaAltoSi6. | Normal | Media | Alto | Si | 6. Evaluación de Riesgos TI | Requiere
NormalMediaAltoSi7. | Normal | Media | Alto | Si | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
NormalMediaAltoSi8. | Normal | Media | Alto | Si | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
NormalMediaAltoSi9. | Normal | Media | Alto | Si | 9. Ofrecer Soporte físico | Requiere
NormalMediaBajoNo1. | Normal | Media | Bajo | No | 1. Documentación requerida estándar | Requiere
NormalMediaBajoNo10 | Normal | Media | Bajo | No | 10. Ofrecer Soporte remoto | Requiere
NormalMediaBajoNo11 | Normal | Media | Bajo | No | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | No requiere
NormalMediaBajoNo12 | Normal | Media | Bajo | No | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
NormalMediaBajoNo13 | Normal | Media | Bajo | No | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
NormalMediaBajoNo14 | Normal | Media | Bajo | No | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
NormalMediaBajoNo2. | Normal | Media | Bajo | No | 2. Checklist Certificado | No requiere
NormalMediaBajoNo3. | Normal | Media | Bajo | No | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
NormalMediaBajoNo4. | Normal | Media | Bajo | No | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | Requiere
NormalMediaBajoNo6. | Normal | Media | Bajo | No | 6. Evaluación de Riesgos TI | No requiere
NormalMediaBajoNo7. | Normal | Media | Bajo | No | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
NormalMediaBajoNo8. | Normal | Media | Bajo | No | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
NormalMediaBajoNo9. | Normal | Media | Bajo | No | 9. Ofrecer Soporte físico | No requiere
NormalMediaBajoSi1. | Normal | Media | Bajo | Si | 1. Documentación requerida estándar | Requiere
NormalMediaBajoSi10 | Normal | Media | Bajo | Si | 10. Ofrecer Soporte remoto | Requiere
NormalMediaBajoSi11 | Normal | Media | Bajo | Si | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | No requiere
NormalMediaBajoSi12 | Normal | Media | Bajo | Si | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
NormalMediaBajoSi13 | Normal | Media | Bajo | Si | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
NormalMediaBajoSi14 | Normal | Media | Bajo | Si | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
NormalMediaBajoSi2. | Normal | Media | Bajo | Si | 2. Checklist Certificado | No requiere
NormalMediaBajoSi3. | Normal | Media | Bajo | Si | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
NormalMediaBajoSi4. | Normal | Media | Bajo | Si | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | Requiere
NormalMediaBajoSi6. | Normal | Media | Bajo | Si | 6. Evaluación de Riesgos TI | No requiere
NormalMediaBajoSi7. | Normal | Media | Bajo | Si | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
NormalMediaBajoSi8. | Normal | Media | Bajo | Si | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
NormalMediaBajoSi9. | Normal | Media | Bajo | Si | 9. Ofrecer Soporte físico | No requiere
NormalMediaMedioNo1. | Normal | Media | Medio | No | 1. Documentación requerida estándar | Requiere
NormalMediaMedioNo10 | Normal | Media | Medio | No | 10. Ofrecer Soporte remoto | Requiere
NormalMediaMedioNo11 | Normal | Media | Medio | No | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | No requiere
NormalMediaMedioNo12 | Normal | Media | Medio | No | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
NormalMediaMedioNo13 | Normal | Media | Medio | No | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
NormalMediaMedioNo14 | Normal | Media | Medio | No | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
NormalMediaMedioNo2. | Normal | Media | Medio | No | 2. Checklist Certificado | No requiere
NormalMediaMedioNo3. | Normal | Media | Medio | No | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
NormalMediaMedioNo4. | Normal | Media | Medio | No | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | Requiere
NormalMediaMedioNo6. | Normal | Media | Medio | No | 6. Evaluación de Riesgos TI | No requiere
NormalMediaMedioNo7. | Normal | Media | Medio | No | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
NormalMediaMedioNo8. | Normal | Media | Medio | No | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
NormalMediaMedioNo9. | Normal | Media | Medio | No | 9. Ofrecer Soporte físico | No requiere
NormalMediaMedioSi1. | Normal | Media | Medio | Si | 1. Documentación requerida estándar | Requiere
NormalMediaMedioSi10 | Normal | Media | Medio | Si | 10. Ofrecer Soporte remoto | Requiere
NormalMediaMedioSi11 | Normal | Media | Medio | Si | 11. Ofrecer Soporte de vida temprana (ELS) | No requiere
NormalMediaMedioSi12 | Normal | Media | Medio | Si | 12. Realizar validación y confirmación funcional | Requiere
NormalMediaMedioSi13 | Normal | Media | Medio | Si | 13. Realizar validación y confirmación técnica | Requiere
NormalMediaMedioSi14 | Normal | Media | Medio | Si | 14. Validación de Performance pre y post cambio | No requiere
NormalMediaMedioSi2. | Normal | Media | Medio | Si | 2. Checklist Certificado | No requiere
NormalMediaMedioSi3. | Normal | Media | Medio | Si | 3. Rollback Certificado en ambiente previo | No requiere
NormalMediaMedioSi4. | Normal | Media | Medio | Si | 4. Confirmación de ejecución/funcionamiento correcto en Ambiente Previo | Requiere
NormalMediaMedioSi6. | Normal | Media | Medio | Si | 6. Evaluación de Riesgos TI | No requiere
NormalMediaMedioSi7. | Normal | Media | Medio | Si | 7. Análisis de reportes financieros | No requiere
NormalMediaMedioSi8. | Normal | Media | Medio | Si | 8. Garantizar soporte Estándar | Requiere
NormalMediaMedioSi9. | Normal | Media | Medio | Si | 9. Ofrecer Soporte físico | No requiere
PreaprobadoBajaBajoNo1. | Preaprobado | Baja | Bajo | No | 1. Documentación requerida estándar | Requiere
Tipos de criticidad | Nivel
Canales, Servicios e Infraestructura Crítica (ver lista) | Alta
Servicios e Infraestructura no Crítica | Media
Sólo componentes nuevos que no impactan a otras aplicaciones | Baja
Situación | Impacto
Afecta a funcionalidad crítica del canal, servicio o infraestructura | Alto
Afecta a cualquier funcionalidad de Depósitos, Cuentas Corrientes, Tarjeta de Crédito. | Alto
Afecta a funcionalidad no crítica del canal, servicio o infraestructura | Medio
Afecta a nueva funcionalidad | Bajo
Genera indisponibilidad total. | Alto
Genera indisponibilidad parcial y cuenta con contingencia. | Medio
No genera indisponibilidad y cuenta con contingencia. | Bajo
Afecta a más del 50% de los datos totales de la aplicación | Alto
Afecta entre el 10% y el 50% de los datos totales de la aplicación | Medio
Afecta a menos del 10% de los datos totales de la aplicación | Bajo
CritImpacto | Criticidad | Impacto | Eval Riesgo
AltaAlto | Alta | Alto | Riesgo Alto
AltaMedio | Alta | Medio | Riesgo Alto
AltaBajo | Alta | Bajo | Riesgo Medio
MediaAlto | Media | Alto | Riesgo Alto
MediaMedio | Media | Medio | Riesgo Medio
MediaBajo | Media | Bajo | Riesgo Bajo
BajaAlto | Baja | Alto | Riesgo Medio
BajaMedio | Baja | Medio | Riesgo Bajo
BajaBajo | Baja | Bajo | Riesgo Bajo
Matriz de Impacto Infraestructura
Indisponibilidad de los servicios durante la ventana
Total | 5
Parcial - Cuenta con HA | 3
Parcial - Cuenta con contingencia | 2
Sin Indisponilidad | 1
Recursos requeridos para la planificación e implementación
3 o Más grupos resolutores | 5
2 grupos resolutores | 3
2 o más personas de un grupo | 2
1 sola persona | 1
Esfuerzo de preparación del plan de trabajo (Hoja de Instrucciones)
6 o Más días | 5
De 2 a 5 días | 3
1 día | 2
Menos de 1 día | 1
Duración de la Implementación
Más de 2 horas | 5
De 1 a 2 horas | 4
Menos de 1 hora | 3
En ventana de mantenimiento | 2
Implementación Inmediata | 1
Dificultad para revertir el cambio (Rollback)
Mayor a 2 horas | 5
De 1 a 2 horas | 3
Menor a 1 hora | 2
Rollback inmediato | 1
Operaciones
De 1 a 1,000
De 1,000 a 10,000
De 10,000 a 100,000
Mas de 100,000

## Información
CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ORDEN DE CAMBIO
Por favor, responda al cuestionario para la evaluacion de la Orden de cambio.
Todas las preguntas deben ser respondidas, de lo contrario, no se procesará su OC.
Pendiente
1.- | Tipo de Cambio* | Normal
2.- | Ambito del Cambio* | Aplicación
3.- | ¿Esta Orden de Cambio debe ser atendida junto a otras?* | No
4.- | ¿A qué Plataforma afecta?* | Linux
La Orden de Cambio debería afectar a sólo una plataforma. No olvide llenar las pestañas
Panagon,Puntos de reinicio, Control-M, Vertificación Post pase, Rollback y Documentación
5.- | ¿Es un nuevo componente / equipo?* | No
6.- | ¿Aproximadamente, cuántas operaciones diarias se efectúan en el entorno que se está cambiando?
| Rango de operaciones diarias | De 1 a 1,000
Este dato ayudará a evaluar el Riesgo inherente al cambio
7.- | ¿Qué servicios serán afectados durante la intervencion?
A0625 - cuenta.consultarPreLiquidacion A0626 - cuenta.cancelar A0627 - proceso.validarCancelacionCuenta A0695 - proceso.cancelarCuenta
8.- | ¿Qué servicios podrían verse impactados con el cambio?
A0625 - cuenta.consultarPreLiquidacion A0626 - cuenta.cancelar A0627 - proceso.validarCancelacionCuenta A0695 - proceso.cancelarCuenta
9.- | ¿Qué componentes se migrarán?
Ninguna
10.- | ¿Es Online o Batch? | Online
| Indicar el nombre de la transacción afectada: | N/A
11.- | ¿Esta Orden de Cambio requiere parada del servicio?* | No
12.- | ¿Qué tipo de despliegue se realizará? | Total
En caso que el despliegue sea parcial, ¿qué estrategia se seguirá?
13.- | ¿Se ha certificado el Rollback? | No
14.- | ¿Qué áreas intervienen en la planificación y/o ejecución de esta Orden de Cambio? (Marque con una X)*
Seguridad de Información
Infraestructura Windows
Infraestructura Aix/Linux
Infraestructura Mainframe
Base de Datos
Middleware
Desarrollo de Aplicaciones
Backups
Redes y Comunicaciones
Storage
| Centro de Cómputo | X
15.- | Seguridad de Información*
Requisitos de Riesgos de Seguridad (para proyectos nuevos)
| Comité ERPC | No
Gestión de Roles y Accesos
| El cambio considera nuevos usuarios, roles y usuarios genéricos? | No
| Resultado de evaluación de Seguridad | No
16.- | Por favor, evalúe la Criticidad del Cambio propuesto (Marque con una X)*
| Evaluación de Criticidad. El Cambio afecta a: | Marcar con "X"
| Canales, Servicios e Infraestructura Crítica* (ver lista) | X
Servicios e Infraestructura no Crítica
Sólo componentes nuevos que no impactan a otras aplicaciones
| Resultado de evaluación de criticidad: | Alta
* LISTA DE CANALES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA CRÍTICA
| Canales críticos: | Servicios críticos:
| ATM | Nuevo LBTR
| Banca Móvil | Pago activo cobros
| Banca SMS | Pago activo pagos
| Banca telefónica | Pago activo web
| BPI | Recaudación y pagos
| Cajeros Global net | Remesas del exterior
| Interbank Agente | SAT Nuevo
| POS | Sistema de administración de tarjetas
| Tiendas | Sistema de evaluación de riesgos (Reniec)
Sistema de fidelización de clientes
| Servicios críticos: | Sistema integrado de autorizaciones
| Banktrade | Sistemas distribuidos administrados
| Base 24 | Swift
| Bus de servicios Interbank | Systematics
| Cambios | Tarjeta de débito TDA (autorizaciones)
| Canje electrónico (N-Compass-NCR) / Canje | Tarjeta Electrón
| Conciliación bancaria | Telesoft
| Depósitos | Told II
| Enterprise business suite | Transferencia masiva de fondos
| Fondos mutuos | Web pública
| Giros | Workflow banca comercial
| Herramientas de Verified by visa –CTC | Workflow de instrucción Operativa
Hipotecario y créditos de consumo
| Impuesto a las transacciones bancarias | Infraestructura crítica:
| Incoming | Control-M Server IBK
| Interservis empresarial / en línea | Correo electrónico Interbank
| Leasing | Directorio activo Interbank
| Líneas de crédito por convenio | Firewall
| Mercado de capitals | Mainframe
| Módulo intermedio de comercio exterior | Switch Core o Enlaces Principales
| Monitor (ACRM-ACF-CORE) | Tandem
17.- | Por favor, evalúe el Impacto del Cambio propuesto (Marque con una X)*
| Evaluación del Impacto | Marcar con "X"
| A nivel de la aplicación | Alto
| Afecta a funcionalidad crítica del canal, servicio o infraestructura | X
Afecta a cualquier funcionalidad de Depósitos, Cuentas Corrientes, Tarjeta de Crédito.
Afecta a funcionalidad no crítica del canal, servicio o infraestructura
Afecta a nueva funcionalidad
| A nivel de la Infraestructura | BAJO | 11
| Indisponibilidad de los servicios durante la ventana | Sin Indisponilidad
| Recursos requeridos para la planificación e implementación | 1 sola persona
| Esfuerzo de preparación del plan de trabajo (Hoja de Instrucciones) | Menos de 1 día
| Duración de la Implementación | De 1 a 2 horas
| Dificultad para revertir el cambio (Rollback) | De 1 a 2 horas
| A nivel de Datos | Bajo
Afecta a más del 50% de los datos totales de la aplicación
Afecta entre el 10% y el 50% de los datos totales de la aplicación
| Afecta a menos del 10% de los datos totales de la aplicación | X
| Resultado de evaluación del impacto: | Alto
| RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS: Criticidad Alta Impacto Alto | Riesgo Alto
18.- | Por favor, responda a lo siguiente (Marque con una X)
| Evaluación de necesidad de Pruebas de regresión | Marcar con "X"
| El software involucrado sufrirá modificaciones (funcionalidad nueva o eliminada) como parte del mantenimiento correctivo o evolutivo. | X
El software involucrado usa componentes compartidos por otras aplicaciones o procesos.
El entorno operativo ha sido modificado (implica cambios en la arquitectura). Ejemplo: Cambios de comunicación del canal con en el bus de las interfases del bus con otras aplicaciones ya sea del front end como del back end.
| ¿Requiere pruebas de regresión? | Requiere

## Instrucciones
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
HOJA DE INSTRUCCIONES DE PASE
1. Instrucciones Generales:
| Duración estimada del pase(min) | 34 min
| Analista de Soporte | Miguel Ortiz Huamani
| Número de contacto | 987726314
| Usuario de Validacion PostPase | Jairo Revilla
| Número de contacto | 943014243
| Autor | Jairo Revilla
2. Dependencias de las OCs asociadas:
| Secuencia de pase | SR | Tipo | Comentarios
| 1 | SRT_2021-00001 | Principal
2
3. Instrucciones previo al pase:
| N° | Instrucción
4. Instrucciones Detalladas:
| N° | Instrucción |  |  |  | Responsable | Duración(min)
| 1 | Notificar a Monitoreo CPD: (Telef: 997534142) Monitoreo CPD validará que la OC se encuentre en estado "Aprobado" y corresponda a la fecha y hora "Fecha de inicio de la planificación" en la OC. |  |  |  | IBM-RELEASE | 2
| 2 | B. INSTALACION EN INTEGRATION SERVICE BUS Antes de realizar el pase, coordinar con: Miguel Ortiz Huamani (Tech Leader), Jairo Revilla (Software Engineer) La instalación se tiene que realizar en el Broker. BROKER 1: s471va1 -> 10.11.36.195 BROKER 2: s471va2 -> 10.11.36.196 (*) Enviar los mensajes de confirmacion como evidencias del pase enviar a: -mortizhua@intercorp.com.pe -jrevillaro@intercorp.com.pe |  |  |  | IBM-RELEASE | 5
| 3 | C. COPIADO DE ARCHIVOS DE PASE 1.1. Ingresar al servidor s471vi1 (10.11.44.38) con el usuario root 1.2. Ingresar a la ruta /apps/bus/ib/sh 1.3. Ejecutar el comando sh copyFiles.sh srt2021-00993 Pedira 1 parametro: ambiente: A Creará carpeta de trabajo en ambiente superior Copiará los archivos a la carpeta de trabajo Servidor destino: 10.11.36.195 y 10.11.36.196 Al ejecutarse se solicitará los siguientes datos: - clave root del servidor 10.11.36.195 - clave root del servidor 10.11.36.196 * Se recomienda copiar las claves en un txt para copiar y pegar cada vez que el shell las solicite. * Si se coloca mal la contraseña, no hay 2da oportunidad, se perderá la conexión. Pueden cancelar el proceso con CTRL+C y volver a ejecutar el shell. * Para cualquier consulta por favor contactarse con el analista responsable |  |  |  | IBM-RELEASE | 5
| 4 | D. DESPLIEGUE EN (BROKER 1 - 10.11.36.195) Ingresar al Broker, con el usuario "root". Ejecuta los siguientes comandos. Comando 1: su - mqm Comando 2: cd /deploy/srt2021-00001 Comando 3: sh installSrvMain.sh > installSrvMain.log |  |  |  | IBM-RELEASE | 5
| 5 | F. INSTALACIÓN DE COMPONENTES Y SERVICIOS EN DATAPOWER Ingresar al Broker 1 de UAT (10.11.36.195), con el usuario "root". Ejecuta los siguientes comandos. Comando 1: su - mqm Comando 2: cd /deploy/srt2021-00001/DP Comando 3: sh installSrvMainDP.sh Pedira 1 parametro: ambiente: A Datapower(s) destino(s): 10.11.5.148 y 10.11.5.149 Al ejecutarse se solicitará los siguientes datos: - clave release del datapower 10.11.5.148 - clave release del datapower 10.11.5.149 * Si se coloca mal la contraseña, no hay 2da oportunidad, se perderá la conexión. Pueden cancelar el proceso con CTRL+C y volver a ejecutar el shell installSrvMainDP.sh. * Para cualquier consulta por favor contactarse con el analista responsable |  |  |  | IBM-RELEASE | 5
| 6 | A. INSTALACIÓN EN API CONNECT a. Descargar el documento "PI_Manual_Instalacion_API_CONNECT_UAT_v1 0.docx" del Clear Case a la ruta "C:\" de su maquina local u otra ruta. b. Ejecutar todas las instrucciones indicadas en el manual. |  |  |  | Grupo Resolutor IBM | 10
| 7 | Notificar a Monitoreo CPD al finalizar el trabajo : (Telef: 997534142) Notificar por correo al usuario solicitante la implementación de la OC (utilizar formato establecido). Colocar OC en estado Implementado, adjuntar evidencias y colocar código de cierre. |  |  |  | IBM-RELEASE | 2
5. Soporte requerido para la implementación
| N° | Nombre | Rol | Area | Celular
| 1 | Miguel Ortiz Huamani | Tech Leader | Productos | 987726314
| 2 | Jairo Revilla | Software Engineer | Productos | 943014243
3
4
Note on B10: Nombre de la persona que elabora este documento. Es el Jefe de Aplicación/Gerente de Proyecto o a quien él delega.
Note on C14: Ingresar el código de Solicitud de Requerimiento
Note on D14: Tipos: Principal Asociado

## Expedientes
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
EXPEDIENTES
Sec. Migracion | Expediente | SR | Motivo | Fecha de Puesta Servicio
1

## Panagon
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
PANAGON
|  |  |  | ACCESOS |  | IMPRESIÓN
Job | Cod.Reporte | Descripcion | Fec.Ult.Car.UAT | Reg | Nombre | Formato | Copias | Casilla

## Control-M
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
CONTROL-M
| Grupo | Job | Schedule | Add/Chg/Del
Frecuencia de ejecución:
Hora de inicio:
Parámetro 1
Parámetro 2
Parámetro 3
Shell/Bat genérico
Predecesores
Frecuencia de ejecución:
Hora de inicio:
Predecesores

## Verificación-Post pase
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
VERIFICACIÓN POST PASE
La atención de la verificacion post pase funcional es obligatoria e imprescindible y debe realizarse inmediatamente despues de implementado el cambio, la verificacion funcional para los cambios batch debe hacerse luego de la ejecucion de los procesos afectados. Luego de la verificacion post pase adjuntar a la OC el documento "Conformidad de Validacion post pase" enviado y llenado por el Validador Funcional. En caso de que la verificacion post pase no se realice en el tiempo programado(duración estimada) el implementador debera gestionar el rollback del cambio.
Duracion estimada(min): | 15 min
Verificador Tecnico: | Jairo Revilla
Numero de Contacto Verificador Tecnico: | 943014243
Verificador Funcional/Area: | No aplica / Servicio nuev, solo pruebas tecnicas
Numero de Contacto Verificador Funcional: | -----------------------------------
Verificación Tecnica
Secuencia | Datos para la Verificación | Responsable | Duración(min)
1 | Consultar Via SOAP UI | Jairo Revilla | 15
2
3
4
5
6
7
8
9
Verificación Funcional Operativa
Secuencia | Datos para la Verificación | Responsable | Duración(min)
1 | No aplica
2
3
4
5
6
7
8
9

## AFT
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
AFT
| JOB | Grupo | Desde | Ruta/Nombre | Hacia | Cuenta/AFT | Ruta/Nombre | Comentario
**Las cuentas AFT deben ser creadas con la anticipación debida.

## Checklist
Pase a PRD : SRT_2021-00993
1 | Cambio 1
Fecha | Items | Prec | Hora | Apli | Ambiente |  | Actividad | WF-SRS | Expediente | Comentario | Responsable | Duración | Observaciones | Ejecutante | O / C | STATUS
[5 empty] | Host | Dist
1
2

## Rollback
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
INSTRUCCIONES DE ROLLBACK
1. Instrucciones de Rollback:
| Duracion del Rollback(min): | 10 min
| Nro | Instrucción |  |  |  | Responsable | Duración (min)
| 1 | A. BROKER 1 - 10.11.36.195 Ingresar al Broker, con el usuario “root”. Ejecutar los siguientes comandos. Comando 1: su - mqm Comando 2: cd /deploy/srt2021-0001 Comando 3: sh rollbackSrvMain.sh > rollbackSrvMain.log |  |  |  | IBM-RELEASE | 5
| 2 | C. DATAPOWER Ingresar al Broker 1 de UAT (10.11.36.195), con el usuario “root”. Ejecutar los siguientes comandos. Comando 1: su - mqm Comando 2: cd /deploy/srt2021-00993/DP Comando 3: sh rollbackSrvMainDP.sh Pedira 1 parametro: ambiente: A Datapower(s) destino(s): 10.11.5.148 y 10.11.5.149 Al ejecutarse se solicitará los siguientes datos: - clave release del datapower 10.11.5.148 - clave release del datapower 10.11.5.149 * Si se coloca mal la contraseña, no hay 2da oportunidad, se perderá la conexión. Pueden cancelar el proceso con CTRL+C y volver a ejecutar el shell rollbackSrvMainDP.sh * Para cualquier consulta por favor contactarse con el analista responsable |  |  |  | IBM-RELEASE | 5
| 3 | A. INSTALACIÓN EN API CONNECT a. Descargar el documento "PI_Manual_Instalacion_API_CONNECT_UAT_v1 0.docx" del Clear Case a la ruta "C:\" de su maquina local u otra ruta. b. Ejecutar todas las instrucciones indicadas en el manual. |  |  |  | Grupo Resolutor IBM | 10
2. Soporte requerido para la ejecución de Rollback
| N° | Nombre | Rol | Area | Celular
| 1 | Miguel Ortiz Huamani | Tech Leader | Productos | 987726314
| 2 | Jairo Revilla | Software Engineer | Productos | 943014243
3
4

## Usuario Privilegiados
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
PLANTILLA DE CREACION DE USUARIOS PRIVILEGIADOS (SI)
N° | Usuario | Descripción | Detalle Privilegio | Aplicación | Ambiente | Creado en? | Responsable (Propietarios de Información) | Área | Fecha de creación | Vigencia de la contraseña (por lo menos una al año)

## Documentación
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
DOCUMENTACION
Documento | Desde | Nombre | Hacia | Nombre | Comentario
<Manual técnico (siempre para proyectos nuevos)>
<Guía de Instalación (Proyectos y Tareas que ameriten)>
<Guía de Usuario (Siempre en proyectos nuevos)>
Note on A4: Si es necesario agregar más documentos

## Leyenda
Pestaña | Descripción | Tipo
Informacion | Se registra información del cambio que permite realizar una evaluación apropiada del cambio | Obligatorio
Instrucciones | Se detalla las instruciones que deben ejecutarse para realizar el pase | Obligatorio
Expedientes | Describe el expediente de Host a ser migrado | Pase Host
Panagon | Indica que reportes deben ser inscrito en Panagon | Opcional
Puntos Reinicio | Describe desde donde puede ser reejecutado un JCL | Pase Host
Control-M | Indica los cambios que se realizan en ControlM | Opcional
AFT | Indica los cambios que se realizan en transferencias AFT | Opcional
Verificación-Post pase | Indica los mecanismos de verificación luego del pase | Obligatorio
Rollback | Se detalla las instruciones que deben ejecutarse para realizar el rollback al pase | Obligatorio
Documentacion | Indica los documentos que se adjuntan | Opcional
Leyenda | Describe el uso de cada una de las pestañas | Informativo
Checklist | Describe la secuencia de implemantación para mas de una OC | Obligatorio